# Estimación de Desarrollo por Pantallas — Central Access Manager (CAM)

Cliente: Reybanpac / Favorita Fruit Company

Proyecto: Central Access Manager (CAM) — Gestión de Seguridades y Accesos

Fecha: 2026-08-18

Alcance: SPA Angular (front-angular) — vista activa en desarrollo

Referencias: docs/ARCHITECTURE.md, docs/BACKEND-API-ROUTES.md, docs/DEV-GUIDE.md

# 1. Resumen ejecutivo

El presente documento detalla la estimación de tiempo de desarrollo por pantalla de la aplicación CAM, desglosada en tres componentes: Desarrollo frontend (SPA Angular + PrimeNG), Integración con backend (servicios REST existentes, 88 endpoints, autenticación JWT, LDAP y API Gateway), y Pruebas funcionales (QA manual).

La estimación total asciende a aproximadamente 862 horas (~108 jornadas de 8 horas), lo que equivale a ~5 meses de un desarrollador full-stack o ~3 meses con un equipo de 2 desarrolladores.

Cifras clave

| Concepto | Horas | % del total |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo frontend | 488 h | 57 % |
| Integración con backend | 216 h | 25 % |
| Pruebas funcionales | 158 h | 18 % |
| Total | 862 h | 100 % |

# 2. Metodología y supuestos

Jornada laboral: 8 horas efectivas por día.

Complejidad: clasificada en 4 niveles (Baja, Media, Alta, Muy Alta) según número de entidades, interacciones, validaciones y casos borde.

Frontend: SPA Angular 21 + PrimeNG 21, componentes standalone, señales (signals), estilos globales compartidos.

Backend: API REST Express + TypeScript con datos en memoria (maqueta), 88 endpoints documentados, autenticación JWT, integración LDAP y API Gateway (WSO2).

Las horas incluyen: diseño de la pantalla, componentes, validaciones, mensajería, exportación a Excel cuando aplica, y corrección de defectos.

No incluye: infraestructura de producción, alta disponibilidad, seguridad a nivel de red, ni gestión de cambio organizacional.

# 3. Estimación detallada por pantalla

Convención de unidades: DF = Desarrollo Frontend, IB = Integración Backend, PF = Pruebas Funcionales.

## 3.1 Infraestructura y base de la aplicación

| # | Pantalla / Tab | Complejidad | DF | IB | PF | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login y autenticación | Media | 12 h | 4 h | 4 h | 20 h |
| 2 | Layout y navegación | Media | 24 h | 0 h | 6 h | 30 h |
| 3 | Dashboard | Media | 12 h | 4 h | 4 h | 20 h |
|  | Subtotal Infraestructura |  | 48 h | 8 h | 14 h | 70 h |

## 3.2 Catálogos y seguridades

| # | Pantalla / Tab | Complejidad | DF | IB | PF | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Sistemas | Media | 20 h | 8 h | 6 h | 34 h |
| 5 | Seguridades | Muy Alta | 60 h | 24 h | 16 h | 100 h |
|  | Tab: Aplicaciones |  | 12 h | 5 h | 3 h | 20 h |
|  | Tab: Módulos |  | 12 h | 5 h | 3 h | 20 h |
|  | Tab: Programas |  | 14 h | 5 h | 4 h | 23 h |
|  | Tab: Controles |  | 10 h | 4 h | 3 h | 17 h |
|  | Tab: Perfiles |  | 12 h | 5 h | 3 h | 20 h |
| 6 | Roles | Media-Alta | 24 h | 12 h | 8 h | 44 h |
| 7 | Usuarios | Alta | 36 h | 20 h | 12 h | 68 h |
|  | Tab: Usuarios |  | 18 h | 10 h | 6 h | 34 h |
|  | Tab: Accesos por usuario |  | 18 h | 10 h | 6 h | 34 h |
| 8 | Perfiles | Alta | 32 h | 12 h | 10 h | 54 h |
| 9 | Perfil Form | Alta | 36 h | 12 h | 10 h | 58 h |
|  | Subtotal Catálogos y Seguridades |  | 208 h | 88 h | 62 h | 358 h |

## 3.3 Segregación de funciones y parámetros

| # | Pantalla / Tab | Complejidad | DF | IB | PF | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Niveles de Segregación | Muy Alta | 56 h | 24 h | 16 h | 96 h |
|  | Tab: Niveles |  | 10 h | 4 h | 3 h | 17 h |
|  | Tab: Atributos |  | 10 h | 5 h | 3 h | 18 h |
|  | Tab: Nodos |  | 12 h | 5 h | 3 h | 20 h |
|  | Tab: Empresa |  | 8 h | 4 h | 2 h | 14 h |
|  | Tab: Sucursal |  | 8 h | 3 h | 2 h | 13 h |
|  | Tab: Punto de Venta |  | 8 h | 3 h | 3 h | 14 h |
| 11 | Parámetros de Configuración | Media | 28 h | 16 h | 10 h | 54 h |
|  | Tab: Países |  | 7 h | 4 h | 2 h | 13 h |
|  | Tab: Provincias |  | 7 h | 4 h | 2 h | 13 h |
|  | Tab: Ciudades |  | 7 h | 4 h | 2 h | 13 h |
|  | Tab: Dispositivos móviles |  | 7 h | 4 h | 4 h | 15 h |
|  | Subtotal Segregación y Parámetros |  | 84 h | 40 h | 26 h | 150 h |

## 3.4 Operación: autorización, accesos y directorio

| # | Pantalla / Tab | Complejidad | DF | IB | PF | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Accesos | Alta | 32 h | 16 h | 12 h | 60 h |
| 13 | Nuevo / Editar Acceso | Alta | 32 h | 16 h | 12 h | 60 h |
|  | Ruta: Seleccionar Usuario |  | 8 h | 4 h | 3 h | 15 h |
|  | Ruta: Seleccionar Perfil |  | 6 h | 3 h | 2 h | 11 h |
|  | Ruta: Seleccionar Nodo (componente base dinámica) |  | 12 h | 6 h | 4 h | 22 h |
|  | Variante dinámica: Nivel Empresa |  | 2 h | 1 h | 1 h | 4 h |
|  | Variante dinámica: Nivel Sucursal |  | 2 h | 1 h | 1 h | 4 h |
|  | Variante dinámica: Punto de Venta |  | 2 h | 1 h | 1 h | 4 h |
| 14 | Acceso por dispositivo móvil | Baja | 12 h | 8 h | 4 h | 24 h |
| 15 | Selección de Empresa / Usuario | Baja | 8 h | 4 h | 2 h | 14 h |
| 16 | Ordenar Soluciones | Media-Alta | 24 h | 12 h | 8 h | 44 h |
| 17 | Matriz de Acceso | Media | 20 h | 12 h | 10 h | 42 h |
| 18 | Auditoría | Media | 20 h | 12 h | 8 h | 40 h |
|  | Tab: Consulta de logs |  | 12 h | 7 h | 5 h | 24 h |
|  | Tab: Historial de cargas masivas |  | 8 h | 5 h | 3 h | 16 h |
|  | Subtotal Operación |  | 148 h | 80 h | 56 h | 284 h |

# 4. Diálogos de gestión de entidades

Los diálogos de creación, edición, búsqueda y carga masiva son componentes que se ejecutan dentro de las pantallas de la sección 3. A continuación se desglosan los 32 diálogos de gestión de entidades con su propia estimación (DF/IB/PF).

Nota: las horas de estos diálogos ya están incluidas dentro de la estimación de las pantallas correspondientes (sección 3). Se presentan aquí como detalle de su desarrollo y no se suman al total general para evitar doble contabilización.

| # | Pantalla | Diálogo | Complejidad | DF | IB | PF | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Seguridades | Nueva/Editar Aplicación | Media | 8 h | 3 h | 2 h | 13 h |
| 2 | Seguridades | Nueva/Editar Módulo | Media | 8 h | 3 h | 2 h | 13 h |
| 3 | Seguridades | Nueva/Editar Programa (con controles dinámicos) | Alta | 14 h | 5 h | 4 h | 23 h |
| 4 | Seguridades | Carga masiva de aplicaciones (Excel) | Media | 8 h | 5 h | 3 h | 16 h |
| 5 | Seguridades | Buscar aplicación (×2) | Baja | 8 h | 2 h | 2 h | 12 h |
| 6 | Seguridades | Buscar módulo | Baja | 4 h | 1 h | 1 h | 6 h |
| 7 | Seguridades | Buscar nodo de segregación (árbol) | Media | 6 h | 2 h | 2 h | 10 h |
|  | Subtotal Seguridades |  |  | 56 h | 21 h | 16 h | 93 h |
| 8 | Niveles de Segregación | Nuevo/Editar Nivel | Media | 8 h | 3 h | 2 h | 13 h |
| 9 | Niveles de Segregación | Nuevo/Editar Nodo (con atributos dinámicos) | Alta | 14 h | 5 h | 4 h | 23 h |
| 10 | Niveles de Segregación | Nuevo/Editar Atributo | Alta | 12 h | 5 h | 4 h | 21 h |
| 11 | Niveles de Segregación | Carga masiva de nodos (Excel) | Media | 8 h | 5 h | 3 h | 16 h |
| 12 | Niveles de Segregación | Confirmar carga masiva | Baja | 3 h | 1 h | 1 h | 5 h |
|  | Subtotal Niveles de Segregación |  |  | 45 h | 19 h | 14 h | 78 h |
| 13 | Parámetros de Configuración | Nuevo/Editar País | Baja | 5 h | 2 h | 1 h | 8 h |
| 14 | Parámetros de Configuración | Nueva/Editar Provincia | Baja | 5 h | 2 h | 1 h | 8 h |
| 15 | Parámetros de Configuración | Nueva/Editar Ciudad | Baja | 5 h | 2 h | 1 h | 8 h |
| 16 | Parámetros de Configuración | Nuevo/Editar Dispositivo Móvil | Media | 8 h | 3 h | 2 h | 13 h |
|  | Subtotal Parámetros |  |  | 23 h | 9 h | 5 h | 37 h |
| 17 | Usuarios | Nuevo usuario | Alta | 12 h | 5 h | 4 h | 21 h |
| 18 | Usuarios | Editar usuario | Alta | 12 h | 5 h | 4 h | 21 h |
| 19 | Usuarios | Asignar roles | Media | 8 h | 3 h | 2 h | 13 h |
|  | Subtotal Usuarios |  |  | 32 h | 13 h | 10 h | 55 h |
| 20 | Sistemas | Nuevo/Editar Sistema | Media | 8 h | 3 h | 2 h | 13 h |
| 21 | Sistemas | Detalle de accesos del sistema | Media | 8 h | 3 h | 2 h | 13 h |
|  | Subtotal Sistemas |  |  | 16 h | 6 h | 4 h | 26 h |
| 22 | Perfiles | Carga masiva de perfiles (Excel) | Media | 8 h | 5 h | 3 h | 16 h |
| 23 | Perfiles | Permisos del Programa | Media | 8 h | 3 h | 2 h | 13 h |
|  | Subtotal Perfiles |  |  | 16 h | 8 h | 5 h | 29 h |
| 24 | Perfil Form | Buscar aplicación | Baja | 4 h | 1 h | 1 h | 6 h |
| 25 | Perfil Form | Buscar módulo | Baja | 4 h | 1 h | 1 h | 6 h |
| 26 | Perfil Form | Buscar programa | Baja | 4 h | 1 h | 1 h | 6 h |
|  | Subtotal Perfil Form |  |  | 12 h | 3 h | 3 h | 18 h |
| 27 | User Access | Carga masiva de accesos (Excel) | Media | 8 h | 5 h | 3 h | 16 h |
| 28 | Device Access | Nuevo/Editar Acceso (dispositivo) | Media | 8 h | 4 h | 3 h | 15 h |
| 29 | Device Access | Buscar usuario | Baja | 4 h | 1 h | 1 h | 6 h |
| 30 | Device Access | Buscar dispositivo móvil | Baja | 4 h | 1 h | 1 h | 6 h |
|  | Subtotal Device Access |  |  | 16 h | 6 h | 5 h | 27 h |
|  | TOTAL DIÁLOGOS (32) |  |  | 224 h | 90 h | 65 h | 379 h |

# 5. TOTAL GENERAL

| # | Pantalla / Tab | Complejidad | DF | IB | PF | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL GENERAL |  | 488 h | 216 h | 158 h | 862 h |