## Estimación Pantallas
# | Pantalla / Tab / Ruta | Complejidad | DF (h) | IB (h) | PF (h) | Total (h)
1 | Login y autenticación | Media | 12 | 4 | 4 | 20
2 | Layout y navegación | Media | 24 | 0 | 6 | 30
3 | Dashboard | Media | 12 | 4 | 4 | 20
| Subtotal Infraestructura |  | 48 | 8 | 14 | 70
4 | Sistemas | Media | 20 | 8 | 6 | 34
5 | Seguridades | Muy Alta | 60 | 24 | 16 | 100
| Tab: Aplicaciones |  | 12 | 5 | 3 | 20
| Tab: Módulos |  | 12 | 5 | 3 | 20
| Tab: Programas |  | 14 | 5 | 4 | 23
| Tab: Controles |  | 10 | 4 | 3 | 17
| Tab: Perfiles |  | 12 | 5 | 3 | 20
6 | Roles | Media-Alta | 24 | 12 | 8 | 44
7 | Usuarios | Alta | 36 | 20 | 12 | 68
| Tab: Usuarios |  | 18 | 10 | 6 | 34
| Tab: Accesos por usuario |  | 18 | 10 | 6 | 34
8 | Perfiles | Alta | 32 | 12 | 10 | 54
9 | Perfil Form | Alta | 36 | 12 | 10 | 58
| Subtotal Catálogos y Seguridades |  | 208 | 88 | 62 | 358
10 | Niveles de Segregación | Muy Alta | 56 | 24 | 16 | 96
| Tab: Niveles |  | 10 | 4 | 3 | 17
| Tab: Atributos |  | 10 | 5 | 3 | 18
| Tab: Nodos |  | 12 | 5 | 3 | 20
| Tab: Empresa |  | 8 | 4 | 2 | 14
| Tab: Sucursal |  | 8 | 3 | 2 | 13
| Tab: Punto de Venta |  | 8 | 3 | 3 | 14
11 | Parámetros de Configuración | Media | 28 | 16 | 10 | 54
| Tab: Países |  | 7 | 4 | 2 | 13
| Tab: Provincias |  | 7 | 4 | 2 | 13
| Tab: Ciudades |  | 7 | 4 | 2 | 13
| Tab: Dispositivos móviles |  | 7 | 4 | 4 | 15
| Subtotal Segregación y Parámetros |  | 84 | 40 | 26 | 150
12 | Accesos | Alta | 32 | 16 | 12 | 60
13 | Nuevo / Editar Acceso | Alta | 32 | 16 | 12 | 60
| Ruta: Seleccionar Usuario |  | 8 | 4 | 3 | 15
| Ruta: Seleccionar Perfil |  | 6 | 3 | 2 | 11
| Ruta: Seleccionar Nodo (componente base dinámica) |  | 12 | 6 | 4 | 22
| Variante dinámica: Nivel Empresa (niv_emp) |  | 2 | 1 | 1 | 4
| Variante dinámica: Nivel Sucursal (niv_suc) |  | 2 | 1 | 1 | 4
| Variante dinámica: Punto de Venta (niv_pv) |  | 2 | 1 | 1 | 4
14 | Acceso por dispositivo móvil | Baja | 12 | 8 | 4 | 24
15 | Selección de Empresa / Usuario | Baja | 8 | 4 | 2 | 14
16 | Ordenar Soluciones | Media-Alta | 24 | 12 | 8 | 44
17 | Matriz de Acceso | Media | 20 | 12 | 10 | 42
18 | Auditoría | Media | 20 | 12 | 8 | 40
| Tab: Consulta de logs |  | 12 | 7 | 5 | 24
| Tab: Historial de cargas masivas |  | 8 | 5 | 3 | 16
| Subtotal Operación |  | 148 | 80 | 56 | 284
| TOTAL GENERAL |  | 488 | 216 | 158 | 862

## Diálogos
# | Pantalla | Diálogo | Complejidad | DF (h) | IB (h) | PF (h) | Total (h)
1 | Seguridades | Nueva/Editar Aplicación | Media | 8 | 3 | 2 | 13
2 | Seguridades | Nueva/Editar Módulo | Media | 8 | 3 | 2 | 13
3 | Seguridades | Nueva/Editar Programa (con controles dinámicos) | Alta | 14 | 5 | 4 | 23
4 | Seguridades | Carga masiva de aplicaciones (Excel) | Media | 8 | 5 | 3 | 16
5 | Seguridades | Buscar aplicación (×2) | Baja | 8 | 2 | 2 | 12
6 | Seguridades | Buscar módulo | Baja | 4 | 1 | 1 | 6
7 | Seguridades | Buscar nodo de segregación (árbol) | Media | 6 | 2 | 2 | 10
| Subtotal Seguridades |  |  | 56 | 21 | 16 | 93
8 | Niveles de Segregación | Nuevo/Editar Nivel | Media | 8 | 3 | 2 | 13
9 | Niveles de Segregación | Nuevo/Editar Nodo (con atributos dinámicos) | Alta | 14 | 5 | 4 | 23
10 | Niveles de Segregación | Nuevo/Editar Atributo | Alta | 12 | 5 | 4 | 21
11 | Niveles de Segregación | Carga masiva de nodos (Excel) | Media | 8 | 5 | 3 | 16
12 | Niveles de Segregación | Confirmar carga masiva | Baja | 3 | 1 | 1 | 5
| Subtotal Niveles de Segregación |  |  | 45 | 19 | 14 | 78
13 | Parámetros de Configuración | Nuevo/Editar País | Baja | 5 | 2 | 1 | 8
14 | Parámetros de Configuración | Nueva/Editar Provincia | Baja | 5 | 2 | 1 | 8
15 | Parámetros de Configuración | Nueva/Editar Ciudad | Baja | 5 | 2 | 1 | 8
16 | Parámetros de Configuración | Nuevo/Editar Dispositivo Móvil | Media | 8 | 3 | 2 | 13
| Subtotal Parámetros |  |  | 23 | 9 | 5 | 37
17 | Usuarios | Nuevo usuario | Alta | 12 | 5 | 4 | 21
18 | Usuarios | Editar usuario | Alta | 12 | 5 | 4 | 21
19 | Usuarios | Asignar roles | Media | 8 | 3 | 2 | 13
| Subtotal Usuarios |  |  | 32 | 13 | 10 | 55
20 | Sistemas | Nuevo/Editar Sistema | Media | 8 | 3 | 2 | 13
21 | Sistemas | Detalle de accesos del sistema | Media | 8 | 3 | 2 | 13
| Subtotal Sistemas |  |  | 16 | 6 | 4 | 26
22 | Perfiles | Carga masiva de perfiles (Excel) | Media | 8 | 5 | 3 | 16
23 | Perfiles | Permisos del Programa | Media | 8 | 3 | 2 | 13
| Subtotal Perfiles |  |  | 16 | 8 | 5 | 29
24 | Perfil Form | Buscar aplicación | Baja | 4 | 1 | 1 | 6
25 | Perfil Form | Buscar módulo | Baja | 4 | 1 | 1 | 6
26 | Perfil Form | Buscar programa | Baja | 4 | 1 | 1 | 6
| Subtotal Perfil Form |  |  | 12 | 3 | 3 | 18
27 | User Access | Carga masiva de accesos (Excel) | Media | 8 | 5 | 3 | 16
28 | Device Access | Nuevo/Editar Acceso (dispositivo) | Media | 8 | 4 | 3 | 15
29 | Device Access | Buscar usuario | Baja | 4 | 1 | 1 | 6
30 | Device Access | Buscar dispositivo móvil | Baja | 4 | 1 | 1 | 6
| Subtotal Device Access |  |  | 16 | 6 | 5 | 27
| TOTAL DIÁLOGOS (32) |  |  | 224 | 90 | 65 | 379

## Resumen por Módulo
Módulo | DF (h) | IB (h) | PF (h) | Total (h)
Infraestructura y base | 48 | 8 | 14 | 70
Catálogos y seguridades | 208 | 88 | 62 | 358
Segregación y parámetros | 84 | 40 | 26 | 150
Operación y accesos | 148 | 80 | 56 | 284
TOTAL | 488 | 216 | 158 | 862
Conversión: 1 dev full-stack → 862 h ≈ 108 jornadas (~5 meses) · 2 devs → ~54 jornadas (~3 meses). Considerando 80 % de eficiencia, sin UAT final (~10 % adicional).